|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Task Mode | Resource Names | | Task Name | Duration | Start | Qtr 3, 2020  Jul Aug Sep |
| 1 | **System CutPrice 48,5 days Mon 26.10.20**  Kick-Off 0 days Mon 26.10.2C  **Analiza 5 days Mon 26.10.20**  Joanna Rychlicka;Alicja Smolik Analiza funkcjonalności 3 days Mon 26.10.2C  Alicja Smolikowska Określenie przypadków użycia 1 day Thu 29.10.20  Joanna Rychlicka Zdefiniowanie głównych funkcji 1 day Fri 30.10.20  **Iteracja 1 5,5 days Mon 02.11.20**  **Projektowanie 1,5 days Mon 02.11.20**  Alicja Smolikowska Model baz danych 0,5 days Mon 02.11.20  Joanna Rychlicka Moduł konta użytkownika 0,5 days Mon 02.11.20  **Alicja Smolikowska;Joanna Ry Moduł okazji 1 day Mon 02.11.20**  Alicja Smolikowska Moduł prezentowania okazji 0,5 days Mon 02.11.20  Joanna Rychlicka Moduł wyszukiwania okazji 0,5 days Mon 02.11.20  Alicja Smolikowska Moduł dodawania okazji 0,5 days Tue 03.11.20  **Implementacja 4 days Tue 03.11.20**  Joanna Rychlicka Konfiguracja bazy danych MongoDB 1 day Tue 03.11.20  Alicja Smolikowska Konfiguracja serwera Node.js 1 day Wed 04.11.20  Joanna Rychlicka Implementacja modelu baz danych 2 days Thu 05.11.20  **Iteracja 2 17 days Mon 09.11.20**  **Implementacja 15 days Mon 09.11.20**  **Moduł konta użytkownika 15 days Mon 09.11.20** | | | | | |  |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
|  | | | | | | | |
| Project: Iteracjny harmonogram  Date: Sun 01.11.20 | | | Milestone ♦ Duration-only Deadline 4  Project Summary 0 0 Manual Summary Manual Progress  Inactive Task Start-only E  Inactive Milestone Finish-only -1 | | | | |
| Page 1 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Task Mode | Resource Names | | Task Name | Duration | Start | Qtr 3, 2020  Jul Aug Sep |
| 22 | Alicja Smolikowska[50%] Rejestracja użytkownika 5 days Mon 09.11.2C  Joanna Rychlicka[50%] Logowanie użytkownika 5 days Mon 09.11.2C  Alicja Smolikowska[50%] Edycja danych użytkownika 5 days Mon 16.11.20  Joanna Rychlicka[50%] Usuwanie konta użytkownika 5 days Mon 16.11.20  Joanna Rychlicka[50%];Alicja S Panel użytkownika 5 days Mon 23.11.20  **Testy 17 days Mon 09.11.20**  Joanna Rychlicka[50%];Alicja S Testy jednostkowe 15 days Mon 09.11.20  Joanna Rychlicka Testy funkcjonalne 2 days Mon 30.11.20  **Iteracja 3 21 days Wed 02.12.20**  **Implementacja 10 days Wed 02.12.20**  **Moduł okazji 10 days Wed 02.12.20**  Alicja Smolikowska[50%] Moduł prezentacji danych 5 days Wed 02.12.20  Joanna Rychlicka[50%] Moduł wyszukiwania okazji 5 days Wed 02.12.20  Alicja Smolikowska[50%];Joanr Moduł dodawania okazji 5 days Wed 09.12.20  **testy 21 days Wed 02.12.20**  Alicja Smolikowska[50%];Joanr Testy jednostkowe 10 days Wed 02.12.20  Alicja Smolikowska Testy funkcjonalne 4 days Wed 16.12.20  Joanna Rychlicka;Alicja Smolik Testy integracyjne 7 days Tue 22.12.20 | | | | | |  |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 32 |
| 33 |
| 34 |
| 35 |
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
|  | | | | | | | |
| Project: Iteracjny harmonogram  Date: Sun 01.11.20 | | | Milestone ♦ Duration-only Deadline 4  Project Summary 0 0 Manual Summary Manual Progress  Inactive Task Start-only E  Inactive Milestone Finish-only -1 | | | | |
| Page 2 | | | | | | | |

Sep

Qtr 4, 2020

Oct

Nov

Qtr 1, 2021

Dec Jan

1

Feb

Mar

Qtr 2, 2021

Apr May

Jun

Qtr 3, 2021

Jul

Aug

Sep

26.10

Joanna Rychlicka;Alicja Smolikowska Alicja Smolikowska

''’Joanna Rychlicka

l Alicja Smolikowska H Joanna Rychlicka

'"Alicja Smolikowska i Jo;

anna Rychlicka icja Smolikowska

pAl

Joanna Rychlicka Alicja Smolikowska r Joanna

Rychlicka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Project: Iteracjny harmonogram |  | |
| Split  Milestone | ♦ |
| Date: Sun 01.11.20 | Summary | 1 1 |
|  | Project Summary  Inactive Task  Inactive Milestone | 1 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inactive Summary | External Tasks | a |
|  |  | **V**  **4-** |
|  | | |
| Manual Summary | Manual Progress |  |
| Start-only 1 |  |  |
| Finish-only J |  |  |

Sep

Qtr 4, 2020

Oct

Nov

Alicja

■Joann

Dec

Qtr 1, 2021

Jan

Feb

Mar

Smolikows <a[50%]

a Rychlicka[50%]

Alicja Smolikowska[50%]

ranna Rychlicka[50%]

hlicka[50%];Alicja Smolikowska[50%]

Jo

Joanna Ryc

gjJoanna Ryc Joanna Rychlicka

Qtr 2, 2021 Apr

hlicka[50%];Alicja Smolikowska[50%]

Alicja Smolikowska[50%]

Joanna

Alicja Smolikowska[50%];Joanna Rychlicka[50%]

Rychlicka[50%]

nolikowska[50%];Joanna Rychlicka[50%] Smolikowska

Joanna Rychlicka;Alicja Smolikowska

May

Jun

Qtr 3, 2021

Jul

Aug

Sep

Task

Split

Milestone

Project: Iteracjny harmonogram

Date: Sun 01.11.20 Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Inactive Summary | External Tasks | a |
| ♦ |  |  | **V**  **4-** |
|  | | | |
| u u | Manual Summary | Manual Progress |  |
|  | Start-only 1 |  |  |
|  | Finish-only J |  |  |

